## 第1次案
|  | 豊田裕也 | 藤代健吾 | 逸見優聡 | 別所一洸 | 長谷川文 | 備考 | ゲーム案 | 使用ソフト | 制作担当
| 制作ゲーム | ３D迷路 | ３D迷路 | ３D迷路 | 脳トレ | 脳トレ |  | 妄想コントローラー | Processing | ×
|  | 脳トレ | 脳トレ | 脳トレ |  |  |  | 3D迷路 | Unity | 藤代・逸見
| 担当業務 | 進行管理 | プログラム | プログラム | プログラム | デザイン |  | 脳トレゲーム | Processing | 豊田・別所・長谷川
|  | デザイン補佐 | データベース | データベース | 企画、仕様
|  | 課題管理 |  |  | 課題管理
企画仕様補佐
2 | 2013-10-02 | 企画決め | × | × | 企画決め | × | チームは前期と変更なし
進行管理表作成
3 | 2013-10-09 | 企画会議 |  |  |  |  | 制作進行について全員に確認をとる
|  | 課題提出 | ３D迷路の改善点や 制作方針についてまとめる |  | 企画書と仕様書 | デザイン案を | グループ課題は豊田別所で全部やる。
|  | 各チーム補佐 |  |  | のベースを作る | 考える | 残りはゲーム制作優先で。
4 | 2013-10-16 | 課題管理 | プログラム作成 | プログラム作成 | 企画書作成 | 画面デザイン | 3D迷路の改善点の例・・・迷路の種類が少ないetc
|  | 企画書チェック | ↓ | ↓ |  | 決定 | 企画書は別所作成で、豊田が確認役
|  |  | ↓ | ↓ |  |  | 豊田は画面デザインに関してのサポートもやる
5 | 2013-10-23 | プログラム確認 | ↓ | ↓ | 仕様書作成 | プログラム作成 | デザインプログラムはフミだけでは無理なので
|  | 仕様書チェック | ↓ | ↓ |  | ↓ | 豊田か別所がサポートする。（ただし仕様書優先）
|  |  | ↓ | ↓ |  | ↓
| 2013-10-30 | 休校
6 | 2013-11-06 | 制作状況確認 |  |  | プログラム作成 | ↓ | ３D迷路が完成していればAndroidを用いた実機テスト
|  | 実機テスト |  |  |  | ↓ | 間違いなくバグは発生するので修正に時間をかけよう！
|  | デバッグ |  |  |  | ↓
7 | 2013-11-13 | デザイン確認 | データベースの使用方法について 考える（必要があれば谷先生に 相談する） |  | デザイン確認 |  | 脳トレゲームのデザインをPCで確認した後、実機テスト
|  | 実機テスト |  |  | 実機テスト
8 | 2013-11-20 | 企画書作成 | プログラム作成 | プログラム作成 | 企画書作成 | 発表準備 | ３D迷路の企画書と仕様書は豊田別所に分かれて
|  | 発表準備確認 | ↓ | ↓ |  | ↓ | 同時進行でもよい。
|  |  | ↓ | ↓ |  | ↓ | 発表準備はスライドと発表原稿の作成。
9 | 2013-11-27 | 仕様書作成 | ↓ | ↓ | 仕様書作成 | ↓
|  | 発表準備確認 | ↓ | ↓ |  | ↓
|  |  | ↓ | ↓ |  | ↓
10 | 2013-12-04 | 発表準備 |  |  |  |  | 発表の担当割り振りがあるならこのとき公開する。
|  | （デバッグ） | デバッグ |  |  |  | 発表準備に問題有りなら豊田長谷川で修正。
|  | （デバッグ） | デバッグ |  | （デバッグ） |  | あとはデバッグ（＆プログラム修正）
11 | 2013-12-11
12 | 2013-12-18 | [5 empty] | 作業が押したとしても、
冬休み前には終わらせたいところ。
| 2013-12-25 | 冬休み
2014-01-01
2014-01-08
13 | 2014-01-15
14 | 2014-01-22
15 | 2014-01-29 | 発表！

## 第2次案
|  | 豊田裕也 | 藤代健吾 | 逸見優聡 | 香取 | 別所一洸 | 長谷川文 | 備考 | ゲーム案 | 使用ソフト | 制作担当
| 制作ゲーム | ３D迷路 | ３D迷路 | ３D迷路 | ３D迷路 | 脳トレ | 脳トレ |  | 妄想コントローラー | Processing | ×
|  | 脳トレ | 脳トレ | 脳トレ | 脳トレ |  |  |  | 3D迷路 | Unity | 藤代・逸見
| 担当業務 | 進捗管理 | プログラム | プログラム | プログラム | プログラム | デザイン |  | 脳トレゲーム | Processing | 豊田・別所・長谷川
|  | 課題管理 | データベース | データベース | 企画、仕様 | 企画、仕様
2 | 2013-10-02 | 企画決め | × | × | × | 企画決め | × | チームは前期と変更なし
進行管理表作成
3 | 2013-10-09 | 企画会議 | [5 empty] | 制作進行について全員に確認をとる
|  | 課題提出 | ３D迷路の改善点や制作方針についてまとめる |  |  | 企画書と仕様書 | デザイン案を | グループ課題は豊田別所で全部やる。
|  | 各チーム補佐 |  |  |  | のベースを作る | 考える | 残りはゲーム制作優先で。
4 | 2013-10-16 | 課題管理 | プログラム作成 | プログラム作成 | 企画書作成 | 企画書作成 | 画面デザイン | 3D迷路の改善点の例・・・迷路の種類が少ないetc
|  | 企画書チェック | ↓ | ↓ |  |  | 決定 | 企画書は別所作成で、豊田が確認役
|  | 企画書チェック | ↓ | ↓
5 | 2013-10-23 | 課題管理 | ↓ | ↓ | 仕様書作成 | 仕様書作成 | プログラム作成 | デザインプログラムはフミだけでは無理なので
|  | 仕様書チェック | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | 豊田か別所がサポートする。
|  | 仕様書チェック | ↓ | ↓ |  |  | ↓
| 2013-10-30 | 休校
6 | 2013-11-06 | 制作状況確認 |  |  |  | プログラム作成 | ↓ | ３D迷路が完成していればAndroidを用いた実機テスト
|  | 実機テスト |  |  |  | （フミサポート） | ↓ | 間違いなくバグは発生するので修正に時間をかけよう！
|  | デバッグ |  |  |  |  | ↓
7 | 2013-11-13 | デザイン確認 | 企画会議 |  |  | デザイン確認 |  | 脳トレゲームのデザインをPCで確認した後、実機テスト
|  | 実機テスト | データベースについて（不明点は谷先生に聞く） |  |  | 実機テスト
プログラム作成について（分担とゲームシステム拡張）
8 | 2013-11-20 | 発表準備確認 | プログラム作成 | プログラム作成 | プログラム作成 | 【予備】 | 発表準備 | 発表準備はスライドと発表原稿の作成。
|  |  | ↓ | ↓ | ↓ | デバッグ後の | ↓
|  |  | ↓ | ↓ | ↓ | P修正等 | ↓
9 | 2013-11-27 | 発表準備確認 | ↓ | ↓ | ↓ | 【予備】 | ↓
|  |  | ↓ | ↓ | ↓ | デバッグ後の | ↓
|  |  | ↓ | ↓ | ↓ | P修正等 | ↓
10 | 2013-12-04 | 発表準備 | [5 empty] | 発表の担当割り振りがあるならこのとき公開する。
|  | （デバッグ） | デバッグ |  |  |  |  | 発表準備に問題有りなら豊田長谷川で修正。
|  | （デバッグ） | デバッグ |  |  | （デバッグ） |  | あとはデバッグ（＆プログラム修正）
11 | 2013-12-11
12 | 2013-12-18 | [6 empty] | 作業が押したとしても、
冬休み前には終わらせたいところ。
| 2013-12-25 | 冬休み
2014-01-01
2014-01-08
13 | 2014-01-15
14 | 2014-01-22
15 | 2014-01-29 | 発表！